|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVITÉS** | **OBJECTIF** | **RÉSULTAT** | **RESPONSABLE** | **PÉRIODE** | **OBSERVATIONS** |
| **Rencontre et échanges avec les acteurs du football (membres statutaires)** | Orienter les membres statutaires sur les orientations du CONOR | Les acteurs du football sont rencontrés et les attentes du CONOR sont fixées | SG – CONOR | **10-18/03/2022** | Réalisée |
| **Envoi des fiches aux acteurs pour des propositions d’amendement des textes juridiques (Statuts, règlement intérieur, code électoral et autres)** | Inviter les acteurs à réfléchir aux amendements des textes | Les acteurs réfléchissent sur les propositions d’amendement | SG | **21-30/03/2022** | Réalisée |
| **Réception des propositions d’amendement** | Recueillir les amendements proposés par les acteurs | Les propositions d’amendement sont disponibles | SG | **11-25/04/2022** | Réalisée |
| **Compilation des propositions d’amendement des membres statutaires avec celles du CONOR** | Faire la liste exhaustive des propositions d’amendement | La liste des propositions d’amendement est disponible | SG – Commission juridique | **22/05-30/06/2022** | Réalisée |
| **Validation avec la FIFA des propositions d’amendement** | Recueillir l’approbation des propositions d’amendement par la FIFA | Les amendements sont approuvés par la FIFA | FIFA – CAF | **05/07-26/08/2022** | Réalisée |
| **Insertion des amendements dans les différents textes** | Insérer les amendements et modifications proposés | Les avant-projets des statuts et du code électoral sont disponibles | SG – Commission juridique | **29/08-05/09/2022** | Réalisée |
| **Vulgarisation des nouveaux documents** | Vulgariser les nouveaux documents | Les nouveaux documents sont vulgarisés auprès des acteurs | SG – Commission juridique | **07/09-22/10/20222** |  |
| **AG d’adoption des nouveaux textes juridiques** | Obtenir des documents adoptés et applicables à tous | Les statuts et le code électoral sont adoptés | CONOR – SG – AG | **29/10/2022** |  |
| **Appel à candidature pour l’élection des organes électoraux** | Obtenir une liste candidats | L’appel est lancé | CONOR – SG | **31/10-19/11/2022** |  |
| **AG d’élection des organes électoraux et juridictionnels** | Élire les organes électoraux et juridictionnels qui doivent conduire le processus électoral | Les organes électoraux et juridictionnels sont élus |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AG d’élection des bureaux des ligues régionales** | Élire les bureaux des ligues régionales dans la transparence | Les bureaux de ligues régionales sont élus | Commission électorale – SG | **13-14/01/2023** |  |
| **AG d’élection des bureaux des ligues techniques et des groupements d’intérêt** | Élire les bureaux des ligues techniques et des groupements d’intérêt sans contestation | Les bureaux des ligues techniques et des groupements d’intérêt sont élus | Commission électorale – SG | **27-28/01/2023** |  |
| **Appel et réception des dossiers de candidature à l’élection du bureau du comité exécutif** | Obtenir les dossiers de candidature au comité exécutif | La liste provisoire des candidat est disponible | Commission électorale – SG | **30/01-11/03/2023** |  |
| **Enquête de moralité** | Extirper les candidatures à moralité douteuse | La liste définitive des candidats est disponible | Commission d’éthique – SG | **13/03-01/04/2023** |  |
| **AG d’élection du bureau du comité exécutif** | Obtenir un bureau du comité exécutif consensuel | Le bureau du comité exécutif est élu | Commission électorale – SG | **22/04/2023** |  |
| **Installation du nouveau comité exécutif et retrait du CONOR** | Mettre fin à la mission du CONOR | Le bureau du comité exécutif est installé et le CONOR s’est retiré |  |  |  |